## 5W2H
Anexo II - PLANO DE AÇÃO 5W2H – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2026 – Estratégia Estadual de IA
Objetivo | Meta | Indicador | O QUÊ? (WHAT) | QUEM? (Coordena) | QUANDO? | ONDE? | POR QUÊ? (Justificativa Estratégica) | COMO? (Plano de Ação / KRs) | QUANTO? (Estimativa)
1.1 | ≥10 projetos IA | Nº projetos IA | Implantação de soluções de IA em áreas prioritárias | ATI + Órgãos | 2025–2027 | Órgãos prioritários | Aumentar eficiência e decisão baseada em dados | 1) Levantar demandas junto aos órgãos 2) Classificar casos de uso por impacto/viabilidade 3) Priorizar backlog estratégico 4) Definir requisitos técnicos e dados necessários 5) Desenvolver modelos de IA (pilotos) 6) Validar resultados com usuários 7) Implantar em produção 8) Monitorar desempenho e escalar soluções | Orçamento TIC
1.1 | ≥5 segmentos estratégicos | Nº segmentos com IA | Expansão da IA em setores estratégicos | SETD/ATI | 2025–2027 | Áreas estratégicas | Ampliar impacto institucional da IA | 1) Identificar setores prioritários (saúde, segurança, educação, etc.) 2) Mapear problemas críticos por setor 3) Selecionar soluções replicáveis 4) Adaptar modelos de IA por contexto 5) Implantar soluções piloto por setor 6) Avaliar resultados 7) Expandir para demais unidades do setor | Recursos setoriais
1.2 | Reduzir 40% tempo | Tempo médio atendimento | Automação inteligente de serviços públicos | SETD/ATI | 2025–2027 | Serviços digitais | Aumentar eficiência operacional | 1) Mapear jornadas dos serviços 2) Identificar gargalos e etapas manuais 3) Selecionar processos automatizáveis 4) Implementar IA (chatbots, RPA, triagem automática) 5) Integrar com sistemas existentes 6) Monitorar tempo de atendimento 7) Ajustar continuamente os fluxos | Orçamento digital
1.2 | Aumentar 45% satisfação | Índice de satisfação | Melhoria da experiência do cidadão (estava usuário) com IA | SETD/ATI | 2025–2027 | Plataformas digitais | Elevar qualidade percebida dos serviços | 1) Aplicar pesquisas de satisfação (NPS) 2) Mapear jornada do usuário 3) Identificar pontos de fricção 4) Redesenhar interfaces e fluxos 5) Implementar personalização com IA 6) Testar com usuários 7) Monitorar evolução da satisfação | Baixo/médio
2.1 | Instituir governança | Ato normativo e reuniões | Estruturação da governança estadual de IA | CGD/CCGD | 2025–2026 | Governo estadual | Garantir uso ético, seguro e coordenado | 1) Elaborar minuta de decreto 2) Definir composição da instância de governança 3) Estabelecer competências e atribuições 4) Formalizar regimento interno 5) Instituir comitês técnicos 6) Realizar reuniões periódicas 7) Monitorar decisões estratégicas | Institucional
2.1 | ≥90% iniciativas registradas | % de registro | Implantação do registro estadual de IA | ATI | 2025–2026 | SEIG | Garantir transparência e controle das iniciativas | 1) Definir requisitos do sistema de registro 2) Desenvolver módulo no SEIG 3) Criar padrão de cadastro de projetos 4) Integrar com sistemas existentes 5) Capacitar órgãos para uso 6) Realizar cadastro inicial 7) Atualizar continuamente a base | Baixo
2.1 | 100% projetos avaliados | % avaliação de risco | Implementação da avaliação de risco em IA | CCGD | Contínuo | Todos os projetos | Mitigar riscos, vieses e impactos negativos | 1) Definir metodologia de avaliação de risco (ética, LGPD, viés) 2) Criar matriz de risco padronizada 3) Capacitar equipes 4) Aplicar avaliação em novos projetos 5) Validar antes da implantação 6) Monitorar riscos pós-implantação | Baixo
3.1 | ≥15 projetos P&D | Nº projetos apoiados | Fomento à pesquisa aplicada em IA | Governo (Programas da SECTI) | 2025–2027 | Universidades | Fortalecer ecossistema de inovação | 1) Definir linhas prioritárias de pesquisa 2) Elaborar editais 3) Publicar chamadas 4) Selecionar propostas 5) Formalizar convênios 6) Acompanhar execução 7) Avaliar resultados e impacto | Fomento
3.1 | Implantar 2 centros IA | Nº centros | Implantação de centros de inovação em IA | Governo | 2026–2027 | Estado | Estruturar capacidade tecnológica e científica | 1) Definir modelo dos centros 2) Selecionar instituições parceiras 3) Formalizar acordos 4) Implantar infraestrutura 5) Contratar equipes 6) Iniciar operação 7) Monitorar desempenho | Investimento
3.2 | ≥10 parcerias | Nº parcerias | Estabelecimento de parcerias institucionais | Governo | 2025–2027 | Estado | Integrar governo, academia e mercado | 1) Mapear atores do ecossistema 2) Identificar oportunidades de cooperação 3) Formalizar acordos 4) Definir planos de trabalho 5) Executar projetos conjuntos 6) Monitorar resultados | Compartilhado
3.2 | ≥5 programas inovação | Nº programas | Execução de programas de inovação aberta em IA | SECTI | 2025–2027 | Estado | Estimular soluções inovadoras | 1) Definir desafios prioritários 2) Estruturar edital 3) Publicar chamada 4) Selecionar propostas 5) Executar pilotos 6) Avaliar soluções 7) Escalar iniciativas bem-sucedidas | Médio
4.1 | Dobrar capacidade computacional | Capacidade GPU/CPU | Expansão da infraestrutura computacional para IA | ATI | 2025–2027 | Data centers | Garantir capacidade de processamento para IA | 1) Diagnosticar capacidade atual 2) Definir necessidades futuras 3) Planejar aquisição (on-premise/cloud) 4) Realizar contratação 5) Implantar infraestrutura 6) Integrar com ambiente existente 7) Monitorar uso e desempenho | Alto
4.1 | ≥60% sistemas integrados | % integração | Integração de sistemas e dados via arquitetura padrão | ATI | 2025–2027 | SEIG | Garantir interoperabilidade e integração | 1) Definir arquitetura de integração 2) Mapear sistemas existentes 3) Priorizar integrações 4) Desenvolver APIs 5) Implantar barramento de dados 6) Integrar sistemas 7) Monitorar integração | Alto
4.2 | ≥80% órgãos aderentes | Nº órgãos aderentes | Implantação da governança estadual de dados | CCGD | 2025–2027 | Estado | Padronizar uso e gestão de dados | 1) Elaborar política de dados 2) Publicar normativo 3) Sensibilizar gestores 4) Apoiar adesão dos órgãos 5) Monitorar adesão 6) Ajustar diretrizes | Baixo
4.2 | ≥75% bases padronizadas | % bases padronizadas | Padronização e qualificação de bases de dados | ATI | 2025–2027 | Bases estaduais | Melhorar qualidade dos dados para IA | 1) Definir padrões de dados 2) Mapear bases existentes 3) Priorizar bases críticas 4) Realizar tratamento e padronização 5) Validar qualidade 6) Monitorar conformidade | Médio
5.1 | ≥1.000 servidores capacitados | Nº capacitados | Capacitação de servidores em IA | SAD (EGAPE) | 2025–2027 | Governo | Desenvolver competências institucionais | 1) Definir trilhas de capacitação 2) Desenvolver conteúdos 3) Selecionar plataformas 4) Ofertar cursos 5) Monitorar participação 6) Avaliar aprendizagem | Médio
5.1 | ≥6 programas formação | Nº programas | Implementação de programas de formação continuada | Governo | 2025–2027 | Governo | Sustentar evolução da estratégia | 1) Definir programas 2) Estruturar cronogramas 3) Executar ciclos formativos 4) Avaliar resultados 5) Ajustar conteúdos | Médio
5.2 | ≥80% retenção | Taxa retenção | Implementação de políticas de retenção de talentos | Governo | 2025–2027 | Governo | Garantir sustentabilidade da estratégia | 1) Diagnosticar evasão 2) Definir incentivos 3) Implementar políticas de retenção 4) Monitorar turnover 5) Ajustar políticas | Médio
5.2 | ≥10 parcerias formação | Nº parcerias | Parcerias para formação de talentos em IA | SAD (EGAPE) | 2025–2027 | Universidades | Ampliar capacidade técnica do Estado | 1) Identificar instituições 2) Formalizar convênios 3) Definir programas conjuntos 4) Executar formação 5) Monitorar resultados | Baixo
5.2 | ≥3 trilhas carreira | Nº trilhas | Estruturação de carreiras em IA no setor público | ATI | 2026–2027 | Governo | Profissionalizar atuação em IA | 1) Definir perfis profissionais 2) Estruturar trilhas 3) Definir competências 4) Regulamentar carreiras 5) Implementar progressão funcional | Institucional